## 项目规划表
基于原生JavaScript+Node.js的闯关类游戏设计与实现+林诗诗+4月15日-5月15日进度任务
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 | [5 empty] | 周期突出显示： |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
任务 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比
[7 empty] | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139
echarts控件学习 | 姚泽州 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
vue框架学习 | 张坤涛 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
统计功能开发 | 叶嘉信 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
短信提醒功能开发 | 刘龙 | 1 | 5 | 1 | 4 | 100%
邮件提醒功能开发 | 陈宏琼 | 1 | 5 | 1 | 3 | 100%
动态图表开发/定时更新功能开发 | 姚泽州 | 4 | 6 | 4 | 6 | 100%
后端项目进度监控 | 张文健 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
前端项目进度监控 | 陈献聪 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
python3安装 | 陈宏琼 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
前端项目界面完善 | 林诗诗 | 1900-04-16 | 4 | 1900-04-16 | 4 | 0%
node后端提供给前端的接口编写 | 林诗诗 | 1900-04-20 | 7 | 1900-04-20 | 7 | 0%
前端接口联调 | 林诗诗 | 1900-04-27 | 4 | 1900-04-27 | 4 | 0%
node后端提供给后台系统的接口编写 | 林诗诗 | 1900-05-01 | 4 | 1900-05-01 | 4 | 0%
后台系统接口联调 | 林诗诗 | 1900-05-05 | 4 | 1900-05-05 | 4 | 0%
毕业设计说明书编写 | 林诗诗 | 1900-05-09 | 6 | 1900-05-09 | 6 | 0%