## 项目规划表
基于Unity3D的闯关类游戏设计与实现+林诗诗+1月15日-2月15日进度任务
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 | [5 empty] | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
任务 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期（天）
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
echarts控件学习 | 姚泽州 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
vue框架学习 | 张坤涛 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
统计功能开发 | 叶嘉信 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
短信提醒功能开发 | 刘龙 | 1 | 5 | 1 | 4 | 100%
邮件提醒功能开发 | 陈宏琼 | 1 | 5 | 1 | 3 | 100%
动态图表开发/定时更新功能开发 | 姚泽州 | 4 | 6 | 4 | 6 | 100%
后端项目进度监控 | 张文健 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
前端项目进度监控 | 陈献聪 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
python3安装 | 陈宏琼 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Unity3d开发学习（预准备） | 林诗诗 | 1900-01-14 | 10 | 1900-01-14 | 10 | 0%
C#开发语言学习（预准备） | 林诗诗 | 1900-01-24 | 10 | 1900-01-24 | 10 | 0%
游戏项目的需求分析 | 林诗诗 | 1900-02-03 | 10 | 1900-02-03 | 10 | 0%
进度总结 | 林诗诗 | 1900-02-13 | 1 | 1900-02-13 | 1 | 0%